**2022-yil 4-chorak yakuni bilan 1-2-mavsumda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo‘naltirilgan mablag‘lar hisoboti to‘g‘risida**

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 28-avgustdagi “Budjet ma’lumotlarining ochiqligini va budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3917-sonli hamda 2021-yil 13-apreldagi “Budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli Qarorlariga asosan O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli Qarori, shu bo‘yicha Xalq deputatlari Pastdarg‘om tuman Kengashining 2021-yil 31-maydagi “Maxalliy budjet mablag‘lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta’minlash to‘g‘risida”gi 181-36-sonli Qaroridagi namunaviy Nizomning 27, 29-bandlari ijrosini ta’minlash maqsadida Xalq deputatlari tuman Kengashi

**Q A R O R Q I L A D I:**

**1.** Xalq deputatlari Pastdarg‘om tuman Kengashining 2021-yil 31-maydagi “Maxalliy budjet mablag‘lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta’minlash to‘g‘risida”gi 181-36-sonli qaroridagi namunaviy Nizomning 27-bandiga asosan 2022-yil 4-chorak yakuni bilan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo‘naltirilgan mablag‘lar yuzasidan tuman hokimligi moliya bo‘limining hisoboti ma’lumot uchun qabul qilinsin.

**2.** 2022-yilning fevral-mart hamda iyul-avgust oylarida o‘tkazilgan “Tashabbusli budjet” jarayonining 1-2mavsumida jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashttirishga yo‘naltirilgan mablag‘lar, ya’ni tashabbusli budjet natijalari bo‘yicha ma’lumotlar ilovalarga asosan tasdiqlansin.

**3.** Tuman hokimligi moliya bo‘limi mudiri (A.Karimov) hamda tuman G‘aznachilik bo‘linmasi (Z.G‘aybullayev)lar shartnomalarga muvofiq yakuniy mablag‘larga nisbatan bo‘shab qolgan (iqtisod qilingan) qismini jamg‘armaga belgilangan tartibda qayta tiklash va tuman hokimligi Axborot xizmati rahbari-matbuot kotibi (000000) tashabbusli budjet natijalari bo‘yicha ma’lumotlarni keltirilgan ilovalarga muvofiq shakllarda “Ochiq byudjet” axborot portali hamda tumanning rasmiy veb-saytlariga joylashtirish va keyingi har chorak yakunlariga ko‘ra, keyingi chorak birinchi oyining 25-sanasiga qadar joylashtirib borish vazifalari zimmasiga yuklatilsin.

**Xalq deputatlari Pastdarg‘om**

**tumani Kengashi raisi Sh.Xudayberdiyev**

**“Budjet jarayonining Ochiqligini**

**ta’minlash maqsadida rasmiy**

**veb-saytlarda ma’lumotlarni jaylashtirish**

**tartibi to`g`risidagi nizomga**

**16-ilova**

**Tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo‘yicha**

**MA’LUMOT**

**Pastdarg`om tuman 2023-yil 12-yanvar holatiga**

**1-jadval**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **T/r** | **Ko‘rsatkich nomi** | **Summa (ming so‘m)** |
| **1.** | Yil boshiga qoldiq | 1 217 264,0 |
| **2.** | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga o‘tkazilgan mablag‘\* | 17 598 800,0 |
| **3.** | Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g‘olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo‘naltirilgan mablag‘lar\*\* | 19 348 000,0 |
| **3.1.** | Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to‘langan mablag‘lar | 15 433 900,0 |
| **3.2.** | Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to‘lab berilmagan qoldiq mablag‘lar | 3 914 100 |
| **4** | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasidagi qoldiq mablag‘lar | 1 229 891,1 |

**2-jadval**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **T/r** | **Bajarilgan tadbirlar nomi** | **Moliyalash-tirilgan takliflar soni** | **ko‘rsatkichlar** | | |
| **o‘lchov birligi** | **miqdori** | **sarflangan mablag‘lar** |
| **1.** | Hududiy ichki yo‘llar | 22 | umumiy uzunligi | 36,08 km. | 12 778 900 |
| **2.** | Obodonlashtirish va ko‘kalamzorlashtirish | 3 | tadbirlar soni | 3 ta | 1 400 000,0 |
| **3.** | Qishloq xo`jaligi hamda aholi tomorqa yerlarini sug`orish nasosi (agregati) qurish | 2 | soni | 2 ta | 1 605 000,0 |

**Izoh: \***Ushbu qatorda mazkur ma’lumotning 1-ilovasidagi Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga haqiqatda o‘tkazilgan mablag‘lar ustunining Jami ajratilgan mablag‘lar qatoridagi mablag‘lar aks ettiriladi.

**\*\***Ushbu qatorda mazkur ma’lumotning 2-ilovasidagi Ajratilgan mablag‘lar ustunining jami qatoridagi mablag‘lar aks ettiriladi.

**Tashabbusli budjetlashtirish**

**natijalari bo`yicha ma’lumotga**

**1-ilova**

**Fuqarolar tashabbusi jamg`armasi mablag`larini shakillantirilishi yuzasidan**

**MA’LUMOT**

**Pastdarg`om tuman 2023-yil 12-yanvar holatiga**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **T/r** | **Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi mablag‘larini shakllantirish manbalari** | | **Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga yo‘naltirilishi lozim bo‘lgan mablag‘lar** | | | | **Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga haqiqatda o‘tkazilgan mablag‘lar** | **Farqi** | **Izoh** |
| **1-chorak** | **2-chorak** | **3-chorak** | **4-chorak** |
| **1.** | Tuman byudjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar | | 7 159,8 | 7 152,7 |  |  | 14 312,5 | 0,0 |  |
| **2.** | **Tuman byudjetining qo‘shimcha manbalarining 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar** | | **3 286,3** | **1 137.0** | **1 044.0** |  | **5467,3** | **0,0** |  |
| **2.1.** | Shu jumladan | erkin qoldiq mablag‘lari | 1 331,6 |  |  |  | 1 331,6 | 0,0 |  |
| **2.2.** | daromadlarning hisobot choraklari yakunilari bo‘yicha aniqlangan prognozdan oshirib bajarilgan qismi | 737,4 | 1 137.0 | 1044.0 |  | 2918,4 | 0,0 |  |
| **2.3.** | Yil boshiga qoldiq | 1 217,3 |  |  |  | 1 217,3 | 0,0 |  |
| **3.** | **Jami ajratilgan mablag‘lar** | | **10 446,1** | **7 152,7** | **0,0** | **0,0** | **19779,8** | **0,0** | **X** |

**mln.so‘m**

**Tashabbusli budjetlashtirish**

**natijalari bo`yicha ma’lumotga**

**2-ilova**

**Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasidan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g‘olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish**

**uchun yo‘naltilgan mablag‘lar yuzasidan**

**MA’LUMOT**

**Pastdarg`om tuman 2022-yil 24-oktabr holatiga**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **T/r** | **Tadbirning xos raqami (ID)** | **Jami to‘plangan ovozlar soni** | **shundan** | | **Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)** | **Tadbirning moliyalashtirilishi (mln.so‘m)** | | | | | |
| **onlayn ovozlar** | **SMS orqali** | **Tadbirni moliyalash-tirish uchun ochilgan hisobvaraq** | **Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati** | **Tadbir-ni amalga oshirish qiymati\*** | **Ajratil-gan mablag‘-lar** | **Bajarilgan ishlar uchun to‘lab berilgan mablag‘lar** | **Qoldiq mablag‘lar** |
| **1** | 0960400139 | 1704 | 5 | 1699 | Kozok nayman maxallasi Yashinobod-2 kuchasining 270 metrini ta’mirlash (asfalt yotqizish) | 401722860182277065200110015 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 160,1 | 39,9 |
| **2** | 0960400068 | 1595 | 7 | 1588 | Tumandagi "Besh nayman" mahallasi Nurfayz ko‘chasini ta’mirlash (asfalt yotqizish) | 401722860182277065200110010 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 896,9 | 3,1 |
| **3** | 0960400069 | 1517 | 3 | 1514 | Tumandagi "Qoramang‘it" mahallasi Ravon ko‘chasini ta’mirlash (asfalt yotqizish) | 401722860182277065200110007 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 564,8 | 35,2 |
| **4** | 0960400070 | 1514 | 1 | 1513 | Tumandagi "Agron" mahallasiga kirish yulini (asosiy yulni) ta’mirlash (asfalt yotqizish) | 401722860182277065200110004 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 844,0 | 56,0 |
| **5** | 0960400119 | 1448 | 105 | 1343 | Pastdarg‘om tumani Ma’rifat va Amir Temur kuchalariga piyodalar yulagi hamda lotok o‘rnatish uchun | 401722860182277065200110014 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 443,9 | 6,1 |
| **6** | 0960400067 | 1376 | 6 | 1370 | Tumandagi "Yukori bog‘onali" mahallasi hamda "Besh nayman" mahallalarini bog‘lovchi asosiy (Nurfayz) ko‘chasini ta’mirlash (asfalt yotqizish) | 401722860182277065200110012 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 637,5 | 262,5 |
| **7** | 0960400073 | 1234 | 13 | 1221 | Tumandagi Qo‘yidarg‘om mahallasi hamda Lolazor mahallalaridan o‘tuvchi asosiy yulni ta’mirlash (asfalt yotqizish) | 401722860182277065200110006 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 859,5 | 4,5 |
| **8** | 0960400074 | 1223 | 5 | 1218 | Tumandagi Lolazor mahallasi hamda Yuqori bog‘onali mahallalarini bog‘lovchi Ibn Sino ko‘chasini ta’mirlash (asfalt yotqizish) | 401722860182277065200110011 | 550,0 | 550,0 | 548,4 | 548,4 | 1,6 |
| **9** | 0960400071 | 1217 | 1 | 1216 | Tumandagi Marokanda mahallasini asosiy yulini ta’mirlash (asfalt yotqizish) | 401722860182277065200110013 | 999,0 | 999,0 | 999,0 | 996,2 | 2,8 |
| **10** | 0960400072 | 1206 | 2 | 1204 | Tumandagi Zangiboyi, Baxshiboyi mahallalarini Qo‘yidarg‘om mahallasi bilan bog‘lovchi asosiy yo‘lini ta’mirlash (asfalt yotqizish) | 401722860182277065200110008 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 697,3 | 2,7 |
| **11** | 0960400090 | 1203 | 12 | 1191 | Tumandagi "Besh bola" mahalasi "Besh bola" qishlog‘ida ichki xujalik suv nasosi (agregati) qurish. Qishloq xujalik yerlarini hamda fuqarolarni tomorqa yerlarini sug‘orish uchun | 401722860182277042402170002 | 1080,0 | 1080,0 | 1078,1 | 1013,1 | 66.9 |
| **12** | 0960400099 | 1202 | 7 | 1195 | Tumandagi "Besh bola" mahalasida ichki xujalik suv nasosi (agregati) qurish. Qishloq xo‘jalik yerlarini hamda fuqarolarni tomorqa yerlarini sug‘orish uchun | 401722860182277042402170001 | 500,0 | 525,0 | 524,6 | 524,6 | 326,8 |
| **13** | 0960400118 | 1202 | 10 | 1192 | Tumandagi "Ulug‘bek" maxallasida qurilgan ko‘p qavvatli uylarni hovli qismini obodonlashtirish, ko‘kalamzorlashtirish, lotoklar o‘rnatish bilan boglik ishlarni amalga oshirish uchun | 401722860182277065200110005 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 597,9 | 2,1 |
| **14** | 0960400066 | 1201 | 8 | 1193 | Tumandagi Yuqori bog‘onali mahallasining "Fidoiylar" ko‘chasini ta’mirlash (asfalt yotqizish) | 401722860182277065200110009 | 500,0 | 500,0 | 493,6 | 493,6 | 6,4 |
| **JAMI:** | | | | | | | **9 779** | **9 804** | **9 804** | **9277,8** | **749,7** |

**Izoh:** **\*** Tadbirni amalga oshirish qiymati ustunida loyiha-smeta hujjatlariga asosan pudratchi tashkilotlar bilan tuzilgan shartnomada tadbirni amalga oshirish uchun nazarda tutilgan qiymat aks ettiriladi.

**Tashabbusli budjetlashtirish**

**natijalari bo`yicha ma’lumotga**

**3-ilova**

**Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasidan 2-mavsumda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g‘olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish**

**uchun yo‘naltilgan mablag‘lar yuzasidan**

**MA’LUMOT**

**Pastdarg`om tuman 2023-yil 12-yanvar holatiga**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **T/r** | **Tadbirning xos raqami (ID)** | **Jami to‘plangan ovozlar soni** | **shundan** | | **Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)** | **Tadbirning moliyalashtirilishi (mln.so‘m)** | | | | | |
| **onlayn ovozlar** | **SMS orqali** | **Tadbirni moliyalash-tirish uchun ochilgan hisobvaraq** | **Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati** | **Tadbir-ni amalga oshirish qiymati\*** | **Ajratil-gan mablag‘-lar** | **Bajarilgan ishlar uchun to‘lab berilgan mablag‘lar** | **Qoldiq mablag‘lar** |
| 1 | 0960600135 | 2501 | 3 | 2498 | Pastdargom tuman Mirzatup maxallasi T.Kodirov kuchasi xamda ushbu kucha bilan Nurafshon kuchalarini boglovchi yul bilan birgalikda asfalt kilish. | 401722860182277065200110024. | 650 | 682,5 | 682,5 | 668,7 | 13,8 |
| 2 | 0960600134 | 3086 | 5 | 3081 | Zormon maxallasining asosiy yuli, Yangikent kuchasi 1,2 km joyini asfalt kilish. | 401722860182277065200110018. | 612 | 612 | 612 | 270,2 | 341,8 |
| 3 | 0960600129 | 2389 | 4 | 2385 | Shark tongi kuchasi, Ilgor kuchalariga 2 km asfalt yotkizish, Zormon maxallasi chegarasigacha. | 401722860182277065200110027 . | 1020 | 1020 | 1020 | 446,8 | 573,1 |
| 4 | 0960600125 | 2464 | 2 | 2462 | Temiryul Maxallasiga kirishdagi yul (Temiryul va Shark tongi kuchalari 81 maktabgacha bulgan 1,6 km yul) asfalt kilish. | 401722860182277065200110025. | 816 | 816 | 816 | 359,9 | 456,1 |
| 5 | 0960600117 | 3211 | 15 | 3196 | Boldir maxallasi Xuja kishlokga kirish yuli, muazzam kuchasi 1300 metr yulni asfalt kilish | 401722860182277065200110016. | 663 | 663 | 663 | 11,5 | 651,5 |
| 6 | 0960600112 | 2448 | 3 | 2445 | Usku Kishlogi va Navbaxor maxallasini boglovchi 1600 metr yulga asfalt yotkizish. | 401722860182277065200110026. | 816 | 816 | 816 | 672,0 | 144,1 |
| 7 | 0960600111 | 3170 | 8 | 3162 | Navbaxor maxallasi Kushatosh-1 yuliga 1900 metr joyiga asfalt yotkizib berish. | 401722860182277065200110017 . | 959 | 959 | 959 | 915,9 | 43,1 |
| 8 | 0960600107 | 2715 | 14 | 2701 | Navbaxor maxallasi Uzbegim tuyxonasidan 60 maktabga olib boruvchi yulga asfalt kilib berish. 1800 metr joy | 401722860182277065200110022 . | 908 | 908 | 908 | 798,4 | 109,6 |
| 9 | 0960600102 | 3084 | 7 | 3077 | Navbaxor maxallasi M.Koshkariy (Chulkuvar) kuchasiga 2 kilometr joyiga asfalt yetkizish. | 401722860182277065200110019. | 1020 | 1020 | 1020 | 994,4 | 25,5 |
| 10 | 0960600087 | 2768 | 6 | 2762 | Pastdargom tuman Katta Nayman maxallasidan utuvchi Markaziy kuchasini Asfalt kilish, yul chetlaridagi ariklarni latok kilish. | 401722860182277065200110021 . | 816 | 816 | 816 | 615,4 | 200,6 |
| 11 | 0960600082 | 2552 | 7 | 2545 | Kichik Nayman maxallasidan utuvchi Markaziy kuchasini 1200 metr asfalt kilish, Yul chetidagi ariklarni latok kilish. Tungi yoritgich chiroklarni urnatib berish. | 401722860182277065200110023. | 615 | 615 | 615 | 531,3 | 83,7 |
| 12 | 0960600057 | 2922 | 6 | 2916 | Pastdargom tuman M.Ulugbek maxallasida yangi kurilgan kup kavatli uy joy larni xovli kismiga bolalar maydonchasi kurish (bolalar uyingoxlari bilan) | 401722860182277065200110020. | 350 | 350 | 350 | 347,8 | 2,2 |
| 13 | 960600078 | 2276 | 2 | 2274 | parchaqora mahallasi, Shaxrixon kuchasining 532 metr joyini asfalt qilib berish | 401722860182277065200110028. | 266 | 266 | 266 | 202,6 | 63,4 |
| **JAMI:** | | | | | | | **9 511** | **9 544** | **9 544** | **6 835** | **2 708** |

**Izoh:** **\*** Tadbirni amalga oshirish qiymati ustunida loyiha-smeta hujjatlariga asosan pudratchi tashkilotlar bilan tuzilgan shartnomada tadbirni amalga oshirish uchun nazarda tutilgan qiymat aks ettiriladi.